數位青年T大使推動計畫

業師及實作企業

# 契約書

實作企業名稱：OOOOOO

實作案名稱：OOOOOO

契約編號：TCA-MSA-XXX

計畫期間: 113年O月O日起至113年O月O日止

| 主辦單位 | ： | 數位發展部數位產業署 |
| --- | --- | --- |
| 執行單位 | ： | 台北市電腦商業同業公會 |

中華民國113年O月OO日

台北市電腦商業同業公會（以下簡稱甲方）

立契約書人：

○○○○○○○○○○【填企業名稱】（以下簡稱乙方）

緣甲方執行數位發展部數位產業署(以下簡稱業主)「數位青年T大使推動計畫」（以下簡稱主計畫），擬委託乙方進行「業師及實作企業案」之工作項目（以下簡稱本工作項目），雙方同意依業主核定之業師及實作企業申請規範訂立條款如下，以茲遵守：

- 委託事項：

- 入選之申請案應配合執行單位進行青年媒合作業，提供青年培育項目說明資料及參與媒合面談等活動，並由申請單位統籌青年參與人選，於主題課程最後一週規劃青年及分配至指定實作企業/場域，以接續後續實作內容。

- 乙方應依經審核通過之規劃實作內容，進行總實作期程共19週（至少270小時）實作內容，在前3週完成至少50小時（或前4週完成至少60小時）學院主題課程培育；並另於11~12週前完成青年回訓課程時程至少20小時以上，且須保留名額供已完訓之青年及其所在區域其它實作案受訓青年參與，並提供至少20小時以上或4堂課程影音檔供本計畫青年自主研習之用。並保留名額供歷屆數位青年及其所在區域其他實作案受訓青年參與。業師或實作企業/場域協同業師，皆須依規劃內容帶領青年完成至少200小時實作，且其中至少1/3實作時數須於第9週以前完成。

- 乙方每週以安排1-3個工作日進入企業/場域實作為原則，且每週至少1次與青年進行實作內容討論及指導，並於實作管理系統定期派任作業。實作內容以培育青年數位能量為主，分派青年實作內容應與實作主題相關。

- 乙方須安排由業師或企業/場域協同業師帶領青年於實作企業/場域進行實作專案之資料蒐集、人員訪談、數據分析及相關作業，於實作管理系統回報相關進度。

- 乙方應安排由業師或企業/場域協同業師依學員程度規劃合適國際認證課程，指導青年取得至少1張國際證照（依計畫公告為主）或媒合就業機會。

- 乙方須帶領青年完成個人及小組實作專題報告書，並配合計畫期中關懷訪視、通過期末驗收及輔導參加數位之星選拔。

- 乙方須每月追蹤實作企業/場域協同業師實作內容進度及品質，並協助關懷青年學習狀況及蒐集青年意見提供甲方參考。

- 乙方須辦理以職涯輔導課程或跨組交流活動為主之T小聚至少1次，並須開放名額提供其他實作案之青年或已結訓之青年參與，每次交流活動參與人數須達40位以上。若因疫情或不可抗力因素影響活動辦理，由甲方另行公告因應辦法。

- 前述二至八款事項，乙方可委由乙方之專任課務輔導人員協助業師及實作企業/場域協同業師進行管考作業，並定期將相關資訊上傳實作管理系統。

- 甲方將定期就前述第一至九款進行管理考核，若有未達要求頻次或與原規劃內容差異甚鉅，且於期限內要求改善仍未果，將每次扣除執行費用3%作為懲罰性違約金，得連續處罰但以執行經費總額為上限。

- 乙方若於實作期間遇有學院內任一實作企業/場域培育青年人數為零時，則須依實作期間之比例返還或調整應付之執行費用。

- 執行費用總額x 未執行小時數/總培育小時數 x （歸零實作企業/場域數）/（總實作企業/場域數） = 返還執行費用

- 乙方同意於實作期間以電話、會議、書面等方式提供其他與計畫相關之諮詢服務及支援。

- 執行應配合事項

- 乙方須依核定實作規劃內容，於實作管理系統上傳實作規劃、作業指派及確認青年研習內容及認定實作時數，並於每月提供青年實作表現成績，協助甲方依據青年管理規範評核青年作業。甲方於實作期間邀請專家至企業/場域進行期中關懷訪視，關懷方式包含實地、視訊會議或電話訪查，由乙方帶領青年進行實作內容及進度說明，或提出實作困難請求支援之處，以確保各案能順暢進行。

- 乙方應配合期末實作成果驗收會議，並依規定時程協助繳交相關資料，會議中將由每組業師及青年進行專題報告，依據業師及實作企業申請規範之驗收指標作為驗收標準。（報告內容以甲方實際通知為準)

- 乙方應於提案申請時或簽約時完成提交甲方指定之簽約文件。

- 乙方須設立專任課務輔導人員至少1名，協助實作內容推動之相關行政事項，並定期關懷個別青年研習狀況且回報甲方。

- 乙方須依其所在區域，提供其他實作案研習場地租借，每案於實作期間提供2次免費租借，超額場次則可依場地單位規定另行收費。

- 乙方須配合計畫需求提供相關素材、參與拍攝、展示每組青年實證專題成果及影片，並參與本計畫辦理之媒合、交流交流、成果發表及意見蒐集等會議及活動。

- 乙方於實作期間若有使青年另與乙方業師或實作企業簽署保密協定、契約書或任何具法律效力相關文件之必要時，須事先報請甲方同意後，乙方始得安排進行簽署。

- 乙方及其實作企業應成為本計畫響應企業，並配合本計畫成果展現刊載、露出企業之網址及標誌logo。

- 工作事項或成果報告如經甲方或業主審核後有需修改之情事，乙方應配合，並同意於甲方指定時間內完成內容修正後送甲方重新驗收。但因甲方業主要求提前完成各階段工作事項者，乙方同意配合完成並交付相關結果。

- 權利義務限制

- 乙方不得將委託事項轉委託第三人執行。

- 乙方應依計畫核定通過之人數進行培育，如有人數調整之情事，應於甲方指定時間內申請並完成計畫變更。

- 本案於開訓日前經甲方確認培育人數後方可開訓，未達核定培育青年人數仍可進行遞補，逾遞補期滿（實作四週）即不再遞補，並依在訓人數核撥工作項目經費；惟找到工作並提出就職證明之青年仍可認列為完訓青年，計入培育青年名單。

- 工作項目經費及核銷

- 本實作案為【主題學院制】，乙方除應培育人數至少40人外，至少須滿30人始得開訓並請領下述經費，甲方將依乙方實際培育人數提供：(1)開訓費用新臺幣(下同)壹佰肆拾萬元整、(2)每培育1人提供壹萬伍仟元整。

- 本工作項目之總經費上限為 貳佰萬 元整：

- 第一期款：期中訪視經評核通過後，依甲方指定之文件請領60%，計 壹佰貳拾萬 元整。

- 第二期款：乙方完成本契約之工作項目，配合主計畫期末驗收，並綜合執行內容提供結案報告（含書面資料與電子檔各乙份）後，甲方撥付乙方40%，經費上限 捌拾萬 元整。

- 前開各期款項付款條件成就，經甲方確認乙方完成本契約委託內容，並經甲方及業主審查及依審查意見完成修正、驗收確認無誤後，於乙方無違約之前提下，由乙方檢具公司發票等相關憑證向甲方請款，甲方於收受後電匯款項至乙方指定帳號。

- 前款所列各期款項，若因業主主計畫撥款時程變更，甲方對乙方撥款時程亦併同變更，不視為遲延給付；本工作項目之經費如有立法院審議預算之特殊原因，甲方得逕行通知乙方調整相關經費之撥付。

- 為配合主計畫期程，乙方應按約定日期檢具憑證辦理請款，逾期請款致無法核銷業主拒絕撥付款項者，視同乙方拋棄報酬請求權並自行負擔因此無法撥款之損失。

- 乙方應培育之青年人數，將由本工作項目協力團隊（即中華民國中小企業總會）於招募媒合及遞補期間持續提供乙方欲培育之青年人數，至開訓屆滿後四週，若企業/場域尚未足額，雙方得另行協議轉換為【企業專班制】並辦理後續作業。

- 智慧財產權擔保責任

- 乙方應擔保提供之服務及相關報告產出，無抄襲、仿冒、剽竊或侵害第三人之智慧財產權、營業秘密或其他權利之情事，資料引用亦應得權利人之合法授權。若有違反致第三人追訴，甲方得終止或解除本契約，乙方應負責處理相關事務，並賠償甲方因此所致的損害，包括但不限於衍生的訴訟、律師費用及對權利人的賠償金等。

- 本契約簽署後，為履行本契約所完成之報告將以業主為著作財產權人，乙方為著作人，非經業主授權，乙方不得重製、改作、編輯、散布，並以公開方式口述、上映、播送、演出、傳輸、展示及出租。乙方對外公開發表時，應經業主同意，並於報告上標明數位發展部數位產業署委託辦理。若乙方須執行本條所定之事項時，甲方應協助乙方取得業主同意。

- 以本契約工作經費所獲得之除著作權外之其他智慧財產權及研究成果均歸屬乙方所有。惟乙方須保證甲方或業主就乙方執行本契約工作項目所產出之成果報告（包括但不限於期中報告、期末報告、彙整報告等內容）享有永久、無償、全球、非專屬及不可讓與之實施權利。

- 保密義務與個人資料保護

- 任一方因執行本契約所知悉、取得或接觸他方提供之資訊須負保密責任，非經他方事前書面同意，一方不得使用、揭露、散布或交付予第三人或作本契約目的外之使用。其所聘僱之人員亦同。

- 任一方違反本條義務致他方受有損害者，應負相關之損害賠償責任，並應對其聘僱人員所為洩密行為負連帶責任。

- 雙方因執行本契約而蒐集、處理或利用第三人個人資料時，應符合個人資料保護法及其他相關法令規範，若有違反致第三人之個人資料遭受不法蒐集、處理、利用或有其他侵害情事者，違反方應對該第三人負損害賠償責任及負擔所應支付之費用，包括但不限於訴訟費用、律師費用及對第三人之賠償責任。

- 本條款不因本契約之解除、終止或屆期而失效。

- 契約之變更、終止或解除

- 甲方依核定之實作內容進行檢視，若有不可抗力或其他必要調整因素，實作企業可提出計畫變更，經專家審查會評選同意後進行。

- 乙方於執行期間若遇本契約所附全程計畫書所列事項須進行變更時（包括人員、經費及計畫內容等），應以書面方式敘明理由、變更內容及備妥各項影響評估等相關文件後送交甲方，且最遲應於計畫執行期間截止日前1個月（含例假日）提出，未經甲方同意變更前，乙方應依原工作事項進行辦理。

- 若乙方執行之實作內容與原核定之實作內容差異過大，且未於實作結束前1個月前進行計畫變更，導致實作案無法完成或驗收，執行單位將停止經費撥付，並保留合約終止或解除之權利。

- 若實作案無法完成或驗收有可歸責於乙方之因素，甲方除停止經費撥付外，將依執行期間比例保留執行費用追繳、合約終止或解除之權利。

- 若有因業主政策變更或預算變動者，甲方得以書面通知乙方變更或終止委託事項；因委託事項變更致費用或履行期間有增減必要者，委託經費及履約期限併同調整。如因主計畫提前結束、經費凍結或其他不可抗力之因素致委託事由不存在或履行有困難者，甲方得提前終止本契約。

- 乙方遲誤工作或服務內容、品質與甲方需求不符，甲方得依審議委員會決議以書面通知乙方終止或解除本契約，乙方並應返還甲方已支付之委託費用。

- 本契約終止後，甲方得對乙方已完成合於給付標的之部分，按比例核算應支費用予乙方；若乙方有相關工作成果或報告資料者，並應先將本契約終止前所完成之項目交付或轉讓給甲方。

- 爭議解決及合意管轄

雙方同意就本契約所生之爭議糾紛，如有涉訟必要時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

- 附則

- 本契約若有未盡事宜或不明之處，以計畫之業師及實作企業申請規範為依據，雙方得另定書面協議之。

- 計畫期間若因業主主計畫或本工作項目時程變更者，本契約期間亦併同變更。

- 本契約一式二份，由甲乙雙方各執一份為憑。

| 立契約書人 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方 | ： | 台北市電腦商業同業公會 |
| 代表簽約人 | ： | 杜全昌 |
| 統一編號 | ： | 04170821 |
| 地址 | ： | 台北市松山區八德路三段二號三樓 |
| 乙方 | ： |  |
| 公司名稱 | ： | 【填企業名稱】 |
| 負責人 | ： | 【填企業負責人姓名】 |
| 統一編號 | ： | 【填企業的】 |
| 地址 | ： | 【填企業的】 |

中華民國113年○○月○○日

（以下空白）